## 查询表-子系统 (hidden)
实物资产管理信息系统 | 高健青 | 统计管理组
分行数据托管区（旧） | 陈峥豪 | 实时数据组
海外分行报表转换系统（旧） | 陈柳 | 风险报送组
财务管理信息系统 | 王聚铭 | 统计管理组
电银统计分析系统 | 王聚铭 | 统计管理组
对公内部评级系统（澳台离） | 许佳卿 | 统计管理组
对公内部评级系统 | 周军 | 统计管理组
风险监测中心模型实验室 | 许佳卿 | 统计管理组
综合信息服务系统一期 | 王聚铭 | 统计管理组
国际业务统计分析系统 | 张啸仑 | 统计管理组
基金分析系统 | 王聚铭 | 统计管理组
531金融产品分析系统 | 王聚铭 | 统计管理组
LCR计量管理系统 | 张啸仑 | 统计管理组
授信理财分析子系统 | 赵欢 | 统计管理组
零贷报表应用接口 | 张啸仑 | 统计管理组
渠道信息管理子系统 | 杨浩 | 统计管理组
国际业务分析子系统 | 赵欢 | 统计管理组
基金产品分析子系统 | 杨浩 | 统计管理组
金融产品统计分析系统 | 王聚铭 | 统计管理组
零贷管理服务系统 | 张啸仑 | 统计管理组
零售内部评级系统 | 周军 | 统计管理组
内部财务 | 王聚铭 | 统计管理组
531内部评级系统（境外） | 周军 | 统计管理组
531内部评级 | 周军 | 统计管理组
分行绩效考核系统 | 刘程程 | 绩效管会组
企业年金报表系统 | 王聚铭 | 统计管理组
商户管理系统 | 王聚铭 | 统计管理组
531审计系统 | 张啸仑 | 统计管理组
审计系统 | 张啸仑 | 统计管理组
数据拆分 | 张啸仑 | 统计管理组
市场风险管理系统 | 孙盼盼 | 统计管理组
数字交行个金条线 | 许佳卿 | 统计管理组
信息整合平台 | 周军 | 统计管理组
资产负债管理系统 | 张啸仑 | 统计管理组
风险管理应用接口 | 车金根 | 数据仓库组
业务领域主题集市 | 王哲 | 数据仓库组
客户管理应用接口 | 王宁 | 数据仓库组
企业基础数据模型 | 陈标 | 数据仓库组
报表管理应用接口 | 曹嘉欣 | 数据仓库组
数字交行预财条线 | 计旻晖 | 数据仓库组
香港数据仓库 | 孟悦 | 数据仓库组
新一代风险数据集市 | 王哲 | 数据仓库组
信息分析预测系统 | 王哲 | 数据仓库组
数据分析挖掘系统 | 俞书浩 | 数据仓库组
531海外操作型数据存储系统 | 赵俊 | 实时数据组
531海外特殊名单系统 | 屠超 | 实时数据组
操作型基础数据模型 | 徐珂珂 | 实时数据组
操作型数据风险应用 | 赵俊 | 实时数据组
操作型数据报表接口 | 陈柳 | 实时数据组
操作型数据客户应用 | 陈柳 | 实时数据组
操作型数据营运管理 | 陈柳 | 实时数据组
531历史库 | 王毅 | 实时数据组
历史库 | 刘程程 | 实时数据组
实时数据服务系统 | 陈峥豪 | 实时数据组
数字交行公司条线 | 陈峥豪 | 实时数据组
特殊名单系统 | 屠超 | 实时数据组
特殊名单系统（离岸） | 屠超 | 实时数据组
香港操作型数据存储 | 徐珂珂 | 实时数据组
香港交易风险监测系统 | 屠超 | 实时数据组
香港分行特殊名单系统 | 屠超 | 实时数据组
香港历史库 | 王毅 | 实时数据组
香港子行操作型数据存储系统 | 徐珂珂 | 实时数据组
香港子行交易风险监测系统 | 屠超 | 实时数据组
香港子行特殊名单系统 | 屠超 | 实时数据组
531海外企业级客户关系管理系统 | 潘国巍 | 客户关系组
ACRM | 刘剑 | 客户关系组
财富管理系统 | 刘剑 | 客户关系组
531公司客户关系管理子系统 | 匡勇 | 客户关系组
531零售客户关系管理子系统 | 刘剑 | 客户关系组
531同业客户关系管理子系统 | 匡勇 | 客户关系组
531客户关系管理公共子系统 | 匡勇 | 客户关系组
离岸企业级客户关系管理系统 | 朱俊彦 | 客户关系组
数字交行公共应用 | 朱俊彦 | 客户关系组
私银专属业务系统 | 朱俊彦 | 客户关系组
香港分行客户关系管理系统 | 潘国巍 | 客户关系组
香港子行客户关系管理系统 | 朱俊彦 | 客户关系组
管理会计 | 王仰东 | 绩效管会组
管理会计数据处理 | 王仰东 | 绩效管会组
业绩分析与绩效考核平台 | 王仰东 | 绩效管会组
531绩效考核系统 | 刘程程 | 绩效管会组
数字交行 | 童蕙 | 绩效管会组
数字交行风险条线 | 童蕙 | 绩效管会组
百宝箱手机客户端应用 | 刘程程 | 绩效管会组
数字交行技术平台 | 孙峰 | 技术组
反洗钱系统（国内） | 陈浩 | 风险报送组
个人征信管理平台 | 贾荣 | 风险报送组
531对外报送系统 | 董骐 | 风险报送组
境内监管报送系统(NSRS) | 董骐 | 风险报送组
交易风险监测系统 | 陈浩 | 风险报送组
交易风险监测（客户风险等级） | 陈浩 | 风险报送组
交易风险监测（营运风险） | 陈浩 | 风险报送组
跨境人民币报送业务系统 | 董骐 | 风险报送组
数字交行同业条线 | 董骐 | 风险报送组
资本充足率计算系统 | 陈柳 | 风险报送组
综合报备 | 董骐 | 风险报送组

## SIT超期明细
问题编号 | 子单号 | State | UAT检测结果 | 变更名称 | 涉及系统 | 涉及子系统 | owner.fullname | 计划更新SIT日期 | 计划更新UAT日期 | 计划投产日期 | 投产标志 | 项目编号 | 工程主题类型 | 数据日期 | 星期 | 超期天数 | 项目组
BoCom02405353 | 14 | 等待审核 |  | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 企业级客户关系管理系统 | 531零售客户关系管理子系统 | 刘剑 | 2018-03-09 | 2018-04-24 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-21 | 2 | 73 | 客户关系组
BoCom02405353 | 30 | 等待审核 |  | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 数据仓库系统 | 客户管理应用接口 | 娄亮亮 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-21 | 2 | 28 | 数据仓库组
BoCom02405353 | 8 | 等待审核 |  | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 数据仓库系统 | 报表管理应用接口 | 刘梦甜 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-21 | 2 | 28 | 数据仓库组
BoCom02405353 | 6 | 等待审核 |  | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 数据仓库系统 | 业务领域主题集市 | 江燕青 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-21 | 2 | 28 | 数据仓库组
BoCom02405353 | 27 | 等待审核 |  | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 数据仓库系统 | 企业基础数据模型 | 江燕青 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-21 | 2 | 28 | 数据仓库组
BoCom02491620 | 6 | 等待审核 |  | 00200300042-531结构性存款产品投资相关功能优化需求(政策实施，上级交办）-二三点内容 | 历史库系统 | 531历史库 | 郑旭 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-21 | 2 | 26 | 实时数据组
BoCom02496029 | 4 | 等待审核 |  | 07000100111-营运部-集中营运业务公共基础报表优化需求（201804）（效率提升，自主挖掘）（防伪验印） | 操作型数据存储系统 | 操作型数据报表接口 | 曹冬 | 2018-05-11 | 2018-05-18 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-21 | 2 | 10 | 实时数据组
BoCom02517212 | 1 | 正在开发 |  | 资产负债业务和客户分析系统功能优化（4月） | 数字交行 | 数字交行公共应用 | 曾雪 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-21 | 2 | 3 | 客户关系组
BoCom02405353 | 14 | 等待开发 |  | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 企业级客户关系管理系统 | 531零售客户关系管理子系统 | 刘剑 | 2018-03-09 | 2018-05-23 | 2018-07-21 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-22 | 3 | 74 | 客户关系组
BoCom02405353 | 30 | 等待审核 |  | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 数据仓库系统 | 客户管理应用接口 | 娄亮亮 | 2018-04-23 | 2018-05-23 | 2018-07-21 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-22 | 3 | 29 | 数据仓库组
BoCom02491620 | 6 | 等待审核 |  | 00200300042-531结构性存款产品投资相关功能优化需求(政策实施，上级交办）-二三点内容 | 历史库系统 | 531历史库 | 郑旭 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-22 | 3 | 27 | 实时数据组
BoCom02508291 | 3 | 等待安装SIT |  | 关于531公司条线全员全产品计价考核平台新增业绩百宝箱新增总行战略客户贷款大额变动提醒需求的工作联系单 | 实时数据服务系统 | 实时数据服务系统 | 毛冰沁 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-22 | 3 | 1 | 实时数据组
BoCom02491620 | 6 | 等待审核 |  | 00200300042-531结构性存款产品投资相关功能优化需求(政策实施，上级交办）-二三点内容 | 历史库系统 | 531历史库 | 郑旭 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-23 | 4 | 28 | 实时数据组
BoCom02491620 | 6 | 等待审核 |  | 00200300042-531结构性存款产品投资相关功能优化需求(政策实施，上级交办）-二三点内容 | 历史库系统 | 531历史库 | 郑旭 | 2018-04-25 | 2018-05-25 | 2018-07-21 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-24 | 5 | 29 | 实时数据组

## SIT超期统计
项目组 | (多项)
计数项:超期天数 |  |  | 列标签
行标签 | 子单号 | 变更名称 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计
BoCom02405353 | 6 | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 1 |  |  |  | 1
| 8 | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 1 |  |  |  | 1
| 14 | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 1 | 1 |  |  | 2
| 27 | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 1 |  |  |  | 1
| 30 | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 1 | 1 |  |  | 2
BoCom02491620 | 6 | 00200300042-531结构性存款产品投资相关功能优化需求(政策实施，上级交办）-二三点内容 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
BoCom02496029 | 4 | 07000100111-营运部-集中营运业务公共基础报表优化需求（201804）（效率提升，自主挖掘）（防伪验印） | 1 |  |  |  | 1
总计 |  |  | 7 | 3 | 1 | 1 | 12

## UAT超期明细
问题编号 | 子单号 | State | UAT检测结果 | 变更名称 | 涉及系统 | 涉及子系统 | owner.fullname | 计划更新SIT日期 | 计划更新UAT日期 | 计划投产日期 | 投产标志 | 项目编号 | 工程主题类型 | 数据日期 | 星期 | 超期天数 | 项目组
BoCom02405353 | 14 | 等待审核 |  | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 企业级客户关系管理系统 | 531零售客户关系管理子系统 | 刘剑 | 2018-03-09 | 2018-04-24 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-21 | 2 | 27 | 客户关系组
BoCom02405353 | 30 | 等待审核 |  | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 数据仓库系统 | 客户管理应用接口 | 娄亮亮 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-21 | 2 | 27 | 数据仓库组
BoCom02405353 | 8 | 等待审核 |  | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 数据仓库系统 | 报表管理应用接口 | 刘梦甜 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-21 | 2 | 27 | 数据仓库组
BoCom02405353 | 6 | 等待审核 |  | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 数据仓库系统 | 业务领域主题集市 | 江燕青 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-21 | 2 | 27 | 数据仓库组
BoCom02405353 | 27 | 等待审核 |  | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 数据仓库系统 | 企业基础数据模型 | 江燕青 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-21 | 2 | 27 | 数据仓库组
BoCom02491620 | 6 | 等待审核 |  | 00200300042-531结构性存款产品投资相关功能优化需求(政策实施，上级交办）-二三点内容 | 历史库系统 | 531历史库 | 郑旭 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-21 | 2 | 25 | 实时数据组
BoCom02496029 | 4 | 等待审核 |  | 07000100111-营运部-集中营运业务公共基础报表优化需求（201804）（效率提升，自主挖掘）（防伪验印） | 操作型数据存储系统 | 操作型数据报表接口 | 曹冬 | 2018-05-11 | 2018-05-18 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-21 | 2 | 3 | 实时数据组
BoCom02491620 | 6 | 等待审核 |  | 00200300042-531结构性存款产品投资相关功能优化需求(政策实施，上级交办）-二三点内容 | 历史库系统 | 531历史库 | 郑旭 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-22 | 3 | 26 | 实时数据组
BoCom02491620 | 6 | 等待审核 |  | 00200300042-531结构性存款产品投资相关功能优化需求(政策实施，上级交办）-二三点内容 | 历史库系统 | 531历史库 | 郑旭 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-23 | 4 | 27 | 实时数据组

## UAT超期统计
项目组 | (全部)
计数项:超期天数 |  |  | 列标签
行标签 | 子单号 | 变更名称 | 2 | 3 | 4 | 总计
BoCom02405353 | 6 | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 1 |  |  | 1
| 8 | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 1 |  |  | 1
| 14 | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 1 |  |  | 1
| 27 | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 1 |  |  | 1
| 30 | 05200700009-营运部-531个人客户号合并功能优化需求（二）（客户体验，自主挖掘 ） | 1 |  |  | 1
BoCom02491620 | 6 | 00200300042-531结构性存款产品投资相关功能优化需求(政策实施，上级交办）-二三点内容 | 1 | 1 | 1 | 3
总计 |  |  | 6 | 1 | 1 | 8