## 目录
（一）SIT/UAT更新提醒
今天应更新SIT的CQ
今天应更新UAT的CQ
SIT更新已超期
UAT更新已超期
（二）缺陷提醒
没有接单的UAT缺陷
没有解决的受阻缺陷
超2天没有解决的UAT缺陷
超2天没有解决的海外行SIT缺陷
超48小时的SIT5级缺陷
没有解决的回归测试缺陷
（三）生产缺陷提醒
生产缺陷提醒

## 查询表－子系统 (hidden)
实物资产管理信息系统 | 高健青 | 统计管理组
分行数据托管区（旧） | 陈峥豪 | 实时数据组
海外分行报表转换系统（旧） | 陈柳 | 风险报送组
财务管理信息系统 | 王聚铭 | 统计管理组
电银统计分析系统 | 王聚铭 | 统计管理组
对公内部评级系统（澳台离） | 许佳卿 | 统计管理组
对公内部评级系统 | 周军 | 统计管理组
风险监测中心模型实验室 | 许佳卿 | 统计管理组
综合信息服务系统一期 | 王聚铭 | 统计管理组
国际业务统计分析系统 | 张啸仑 | 统计管理组
基金分析系统 | 王聚铭 | 统计管理组
531金融产品分析系统 | 王聚铭 | 统计管理组
LCR计量管理系统 | 张啸仑 | 统计管理组
授信理财分析子系统 | 赵欢 | 统计管理组
零贷报表应用接口 | 张啸仑 | 统计管理组
渠道信息管理子系统 | 杨浩 | 统计管理组
国际业务分析子系统 | 赵欢 | 统计管理组
基金产品分析子系统 | 杨浩 | 统计管理组
金融产品统计分析系统 | 王聚铭 | 统计管理组
零贷管理服务系统 | 张啸仑 | 统计管理组
零售内部评级系统 | 周军 | 统计管理组
内部财务 | 王聚铭 | 统计管理组
531内部评级系统（境外） | 周军 | 统计管理组
531内部评级 | 周军 | 统计管理组
分行绩效考核系统 | 刘程程 | 绩效管会组
企业年金报表系统 | 王聚铭 | 统计管理组
商户管理系统 | 王聚铭 | 统计管理组
531审计系统 | 张啸仑 | 统计管理组
审计系统 | 张啸仑 | 统计管理组
数据拆分 | 张啸仑 | 统计管理组
市场风险管理系统 | 孙盼盼 | 统计管理组
数字交行个金条线 | 许佳卿 | 统计管理组
信息整合平台 | 周军 | 统计管理组
资产负债管理系统 | 张啸仑 | 统计管理组
风险管理应用接口 | 车金根 | 数据仓库组
业务领域主题集市 | 王哲 | 数据仓库组
客户管理应用接口 | 王宁 | 数据仓库组
企业基础数据模型 | 陈标 | 数据仓库组
报表管理应用接口 | 曹嘉欣 | 数据仓库组
数字交行预财条线 | 计旻晖 | 数据仓库组
香港数据仓库 | 孟悦 | 数据仓库组
新一代风险数据集市 | 王哲 | 数据仓库组
信息分析预测系统 | 王哲 | 数据仓库组
数据分析挖掘系统 | 俞书浩 | 数据仓库组
531海外操作型数据存储系统 | 赵俊 | 实时数据组
531海外特殊名单系统 | 屠超 | 实时数据组
操作型基础数据模型 | 徐珂珂 | 实时数据组
操作型数据风险应用 | 赵俊 | 实时数据组
操作型数据报表接口 | 陈柳 | 实时数据组
操作型数据客户应用 | 陈柳 | 实时数据组
操作型数据营运管理 | 陈柳 | 实时数据组
531历史库 | 王毅 | 实时数据组
历史库 | 刘程程 | 实时数据组
实时数据服务系统 | 陈峥豪 | 实时数据组
数字交行公司条线 | 陈峥豪 | 实时数据组
特殊名单系统 | 屠超 | 实时数据组
特殊名单系统（离岸） | 屠超 | 实时数据组
香港操作型数据存储 | 徐珂珂 | 实时数据组
香港交易风险监测系统 | 屠超 | 实时数据组
香港分行特殊名单系统 | 屠超 | 实时数据组
香港历史库 | 王毅 | 实时数据组
香港子行操作型数据存储系统 | 徐珂珂 | 实时数据组
香港子行交易风险监测系统 | 屠超 | 实时数据组
香港子行特殊名单系统 | 屠超 | 实时数据组
531海外企业级客户关系管理系统 | 潘国巍 | 客户关系组
ACRM | 刘剑 | 客户关系组
财富管理系统 | 刘剑 | 客户关系组
531公司客户关系管理子系统 | 匡勇 | 客户关系组
531零售客户关系管理子系统 | 刘剑 | 客户关系组
531同业客户关系管理子系统 | 匡勇 | 客户关系组
531客户关系管理公共子系统 | 匡勇 | 客户关系组
离岸企业级客户关系管理系统 | 朱俊彦 | 客户关系组
数字交行公共应用 | 朱俊彦 | 客户关系组
私银专属业务系统 | 朱俊彦 | 客户关系组
香港分行客户关系管理系统 | 潘国巍 | 客户关系组
香港子行客户关系管理系统 | 朱俊彦 | 客户关系组
管理会计 | 王仰东 | 绩效管会组
管理会计数据处理 | 王仰东 | 绩效管会组
业绩分析与绩效考核平台 | 王仰东 | 绩效管会组
531绩效考核系统 | 刘程程 | 绩效管会组
数字交行 | 童蕙 | 绩效管会组
数字交行风险条线 | 童蕙 | 绩效管会组
百宝箱手机客户端应用 | 刘程程 | 绩效管会组
数字交行技术平台 | 孙峰 | 技术组
反洗钱系统（国内） | 陈浩 | 风险报送组
个人征信管理平台 | 贾荣 | 风险报送组
531对外报送系统 | 董骐 | 风险报送组
境内监管报送系统(NSRS) | 董骐 | 风险报送组
交易风险监测系统 | 陈浩 | 风险报送组
交易风险监测（客户风险等级） | 陈浩 | 风险报送组
交易风险监测（营运风险） | 陈浩 | 风险报送组
跨境人民币报送业务系统 | 董骐 | 风险报送组
数字交行同业条线 | 董骐 | 风险报送组
资本充足率计算系统 | 陈柳 | 风险报送组
综合报备 | 董骐 | 风险报送组
反欺诈管理系统 | 王聚铭 | 统计管理组
反欺诈管理系统三期 | 王聚铭 | 统计管理组

## 今天应更新SIT的CQ
问题编号 | 子单号 | State | UAT检测结果 | 变更名称 | 涉及系统 | 涉及子系统 | owner.fullname | 计划更新SIT日期 | 计划更新UAT日期 | 计划投产日期 | 投产标志 | 需求规格说明书附件.filename | 数据日期 | 星期 | 超期天数 | 项目组
BoCom02510443 | 1 | 等待开发 |  | 06000000001-531国际业务账户行清算统计查询业务需求 | 企业级客户关系管理系统 | 531同业客户关系管理子系统 | 杨成彬 | 2018-05-30 | 2018-06-11 | 2018-07-21 | Y |  | 2018-05-30 | 4 | 0 | 客户关系组
BoCom02516978 | 1 | 正在开发 |  | 公务卡下发由数据仓库系统迁移至信息分析预测系统实施 | 信息分析预测系统 | 信息分析预测系统 | 穆锐 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y | BoCom02516978_信息分析预测系统需求反馈单.docx | 2018-05-30 | 4 | 0 | 数据仓库组
BoCom02536608 | 1 | 等待开发 |  | 10502200002-营运部-关于优化“数字交行”到店客户交易偏好分析模块的需求 | 数据仓库系统 | 报表管理应用接口 | 贾柯柯 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 2018-06-23 | Y |  | 2018-05-30 | 4 | 0 | 数据仓库组
BoCom02528447 | 9 | 等待开发 |  | 00300100199-营运部-531对公账户管理补充需求（蕴通“企业结算+”套餐开户费减免） | 企业级客户关系管理系统 | 531公司客户关系管理子系统 | 汪凯 | 2018-05-30 | 2018-06-07 | 2018-07-21 | Y |  | 2018-05-30 | 4 | 0 | 客户关系组
BoCom02416498 | 1 | 等待开发 |  | 关于在数字交行开发“业绩分析与绩效考核平台”的需求 | 管理会计系统 | 业绩分析与绩效考核平台 | 王丰 | 2018-05-31 | 2018-06-07 | 2018-09-15 | Y |  | 2018-05-30 | 4 | -1 | 绩效管会组
BoCom02416498 | 2 | 正在开发 |  | 关于在数字交行开发“业绩分析与绩效考核平台”的需求 | 数据仓库系统 | 业务领域主题集市 | 孟悦 | 2018-05-31 | 2018-06-07 | 2018-09-15 | Y |  | 2018-05-30 | 4 | -1 | 数据仓库组
BoCom02486587 | 2 | 等待开发 |  | 关于开发县域机构自助银行统计报表的需求0328 | 数据仓库系统 | 企业基础数据模型 | 张婷婷 | 2018-05-31 | 2018-06-15 | 2018-07-21 | Y |  | 2018-05-30 | 4 | -1 | 数据仓库组
BoCom02486587 | 4 | 等待开发 |  | 关于开发县域机构自助银行统计报表的需求0328 | 金融产品分析系统 | 渠道信息管理子系统 | 王泽宇 | 2018-05-31 | 2018-06-15 | 2018-07-21 | Y |  | 2018-05-30 | 4 | -1 | 统计管理组
BoCom02522613 | 3 | 等待开发 |  | 风险监测项目需求035-应用层-关联关系展示层优化 | 信息分析预测系统 | 信息分析预测系统 | 王哲 | 2018-05-31 | 2018-06-07 | 2018-06-23 | Y |  | 2018-05-30 | 4 | -1 | 数据仓库组
BoCom02525397 | 3 | 等待开发 |  | 04821800101-公司部-蕴通企业结算套餐参数化配置需求（特急） | 操作型数据存储系统 | 操作型数据客户应用 | 王林涛 | 2018-05-31 | 2018-06-07 | 2018-06-22 | N |  | 2018-05-30 | 4 | -1 | 实时数据组
BoCom02495511 | 4 | 正在开发 |  | 00100100801-机构部-同业客户统一视图（国际业务） | 操作型数据存储系统 | 操作型基础数据模型 | 陈香玉 | 2018-05-31 | 2018-06-05 | 2018-07-21 | Y |  | 2018-05-30 | 4 | -1 | 实时数据组
BoCom02536608 | 3 | 等待开发 |  | 10502200002-营运部-关于优化“数字交行”到店客户交易偏好分析模块的需求 | 数字交行 | 数字交行公共应用 | 周潜 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-23 | Y |  | 2018-05-30 | 4 | -1 | 客户关系组
BoCom02546836 | 1 | 等待开发 |  | 05000100204-营运部-531好现贷业务补充数据下发需求 | 数据仓库系统 | 报表管理应用接口 | 何林凯 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-23 | Y |  | 2018-05-30 | 4 | -1 | 数据仓库组

## 今天应更新UAT的CQ
问题编号 | 子单号 | State | UAT检测结果 | 变更名称 | 涉及系统 | 涉及子系统 | owner.fullname | 计划更新SIT日期 | 计划更新UAT日期 | 计划投产日期 | 投产标志 | 需求规格说明书附件.filename | 数据日期 | 星期 | 超期天数 | 项目组
BoCom02524377 | 1 | 等待SIT测试 |  | 风险监测项目需求041-数据层-地址标准化优化需求 | 风险监测中心模型实验室 | 风险监测中心模型实验室 | 俞书浩 | 2018-05-23 | 2018-05-30 | 2018-06-23 | Y | RMML系统需求反馈单_BoCom02524377.docx | 2018-05-30 | 4 | 0 | 统计管理组
BoCom02530591 | 1 | 等待安装 |  | 风险监测项目需求038-模型层-同业策略模型优化 | 操作型数据存储系统 | 操作型数据风险应用 | 陈力 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 2018-06-23 | Y | ODSS需求反馈单-BoCom02530591.docx | 2018-05-30 | 4 | 0 | 实时数据组
BoCom02530591 | 3 | 等待同步安装 |  | 风险监测项目需求038-模型层-同业策略模型优化 | 操作型数据存储系统 | 操作型基础数据模型 | 陈香玉 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-06-23 | Y | BoCom02530591-ODSS需求反馈单（基础层）.docx | 2018-05-30 | 4 | 0 | 实时数据组
BoCom02525457 | 8 | 等待SIT测试 |  | 贵州省分行案款管家系统优化需求-20180508 | 历史库系统 | 531历史库 | 郑旭 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-06-23 | Y | HDFS系统需求反馈单-BoCom02525457.docx | 2018-05-30 | 4 | 0 | 实时数据组
BoCom02433113 | 6 | 等待SIT测试 |  | 05800000001-国际部-531国内证转让需求（正式稿） | 数据仓库系统 | 企业基础数据模型 | 牛辉坡 | 2018-05-10 | 2018-05-31 | 2018-08-11 | Y | 需求规格说明书-BoCom02433113.docx | 2018-05-30 | 4 | -1 | 数据仓库组
BoCom02433113 | 9 | 等待SIT测试 |  | 05800000001-国际部-531国内证转让需求（正式稿） | 操作型数据存储系统 | 操作型基础数据模型 | 陈香玉 | 2018-05-10 | 2018-05-31 | 2018-08-11 | Y | BoCom02433113-ODSS需求反馈单（基础层）.docx | 2018-05-30 | 4 | -1 | 实时数据组
BoCom02499752 | 1 | 等待SIT测试 |  | 002-000-000-24-国际部-531国际业务管理平台（正式稿）-国内转让证相关改造 | 金融产品分析系统 | 国际业务分析子系统 | 赵欢 | 2018-05-26 | 2018-05-31 | 2018-08-11 | Y | 需求反馈单-BoCom02499752.docx | 2018-05-30 | 4 | -1 | 统计管理组
BoCom02516978 | 1 | 正在开发 |  | 公务卡下发由数据仓库系统迁移至信息分析预测系统实施 | 信息分析预测系统 | 信息分析预测系统 | 穆锐 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y | BoCom02516978_信息分析预测系统需求反馈单.docx | 2018-05-30 | 4 | -1 | 数据仓库组
BoCom02516978 | 2 | 等待同步安装SIT |  | 公务卡下发由数据仓库系统迁移至信息分析预测系统实施 | 数据仓库系统 | 企业基础数据模型 | 张婷婷 | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y | 需求规格说明书-BoCom02516978.docx | 2018-05-30 | 4 | -1 | 数据仓库组
BoCom02433113 | 10 | 等待SIT测试 |  | 05800000001-国际部-531国内证转让需求（正式稿） | 信息分析预测系统 | 信息分析预测系统 | 穆锐 | 2018-05-10 | 2018-05-31 | 2018-08-11 | Y | BoCom02433113_信息分析预测系统需求反馈单.docx | 2018-05-30 | 4 | -1 | 数据仓库组
BoCom02522483 | 1 | 等待同步安装SIT |  | ECRM系统360视图优化需求（产品信息—时效性及贵金属钱包）-产品信息时效性 | 企业级客户关系管理系统 | 531零售客户关系管理子系统 | 廖志强 | 2018-05-24 | 2018-05-31 | 2018-07-21 | Y | BoCom02522483_需求反馈单.docx | 2018-05-30 | 4 | -1 | 客户关系组
BoCom02522488 | 1 | 等待SIT测试 |  | ECRM系统360视图优化需求（产品信息—时效性及贵金属钱包）-贵金属钱包 | 企业级客户关系管理系统 | 531零售客户关系管理子系统 | 廖志强 | 2018-05-29 | 2018-05-31 | 2018-07-21 | Y | BoCom02522488_需求反馈单.docx | 2018-05-30 | 4 | -1 | 客户关系组
BoCom02524316 | 1 | 等待SIT测试 |  | 税融通二期需求（5） | 数据仓库系统 | 风险管理应用接口 | 何维腾 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y | 需求规格说明书-BoCom02524316.docx | 2018-05-30 | 4 | -1 | 数据仓库组
BoCom02521019 | 4 | 等待同步安装 |  | 个人信用经营贷款限额管理需求 | 数据仓库系统 | 风险管理应用接口 | 高磊 | 2018-05-24 | 2018-05-31 | 2018-06-15 | N | 需求规格说明书-BoCom02521019.docx | 2018-05-30 | 4 | -1 | 数据仓库组
BoCom02527820 | 1 | 等待SIT测试 |  | 深圳分行零售板块的数据应用分析需求-客户经理当天工作日志数据对接 | 企业级客户关系管理系统 | 531零售客户关系管理子系统 | 张娜 | 2018-05-29 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y | BoCom02527820_反馈单.docx | 2018-05-30 | 4 | -1 | 客户关系组
BoCom02533014 | 1 | 等待SIT测试 |  | 关于离岸中心特殊退款业务交易附言的申报优化 | 监管报送系统（澳台离） | 531对外报送系统 | 许明安 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y | EXRS系统需求反馈单-BoCom02533014.docx | 2018-05-30 | 4 | -1 | 风险报送组
BoCom02534242 | 1 | 等待SIT测试 |  | 关于优化标签"GJKHYX09"规则的需求申请事宜 | 数据仓库系统 | 客户管理应用接口 | 李可为 | 2018-05-24 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y | EDWH需求规格说明书-BoCom02534242.docx | 2018-05-30 | 4 | -1 | 数据仓库组
BoCom02533581 | 4 | 等待同步安装SIT |  | 05200100221-营运部-531银行卡买单吧渠道开卡功能需求（客户体验、部门协办） | 操作型数据存储系统 | 操作型数据客户应用 | 王林涛 | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y | ODSS需求反馈单-BoCom02533581.docx | 2018-05-30 | 4 | -1 | 实时数据组
BoCom02494435 | 8 | 等待SIT测试 |  | 04821100101-公司部-企业网银结算套餐需求 | 操作型数据存储系统 | 操作型基础数据模型 | 刘登 | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 2018-07-21 | Y | 需求反馈单-BoCom02494435.docx | 2018-05-30 | 4 | -1 | 实时数据组
BoCom02538388 | 3 | 等待安装 |  | 531代理法人贵金属交易费用会计核算优化需求（政策实施 监管要求） | 操作型数据存储系统 | 操作型数据客户应用 | 王林涛 | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y | ODSS需求反馈单-BoCom02538388.docx | 2018-05-30 | 4 | -1 | 实时数据组
BoCom02538388 | 4 | 等待SIT测试 |  | 531代理法人贵金属交易费用会计核算优化需求（政策实施 监管要求） | 实时数据服务系统 | 实时数据服务系统 | 谢晓峰 | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y | RDSS系统需求规格说明书-BoCom02538388.docx | 2018-05-30 | 4 | -1 | 实时数据组
BoCom02533581 | 7 | 等待同步安装SIT |  | 05200100221-营运部-531银行卡买单吧渠道开卡功能需求（客户体验、部门协办） | 历史库系统 | 531历史库 | 赵丁 | 2018-05-29 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y | HDFS系统需求反馈单-BoCom02533581.docx | 2018-05-30 | 4 | -1 | 实时数据组

## SIT更新已超期
问题编号 | 子单号 | State | UAT检测结果 | 变更名称 | 涉及系统 | 涉及子系统 | owner.fullname | 计划更新SIT日期 | 计划更新UAT日期 | 计划投产日期 | 投产标志 | 项目编号 | 工程主题类型 | 数据日期 | 星期 | 超期天数 | 项目组
BoCom02440831 | 10 | 等待审核 |  | 05100400045-营运部-531特殊业务优化需求（业务创新，基层建议）- 查询 | 历史库系统 | 531历史库 | 郑丹丹 | 2018-03-28 | 2018-04-10 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-30 | 4 | 63 | 实时数据组
BoCom02499326 | 1 | 等待审核 |  | 私银专属系统产品状态自动化逻辑 | 私银专属业务系统 | 私银专属业务系统 | 朱俊彦 | 2018-05-10 | 2018-05-18 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-30 | 4 | 20 | 客户关系组
BoCom02532679 | 3 | 等待审核 |  | BOSS卡改造为个人经营贷的业务需求-rdss数据同步 | 实时数据服务系统 | 实时数据服务系统 | 毛冰沁 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-30 | 4 | 7 | 实时数据组

## UAT更新已超期
问题编号 | 子单号 | State | UAT检测结果 | 变更名称 | 涉及系统 | 涉及子系统 | owner.fullname | 计划更新SIT日期 | 计划更新UAT日期 | 计划投产日期 | 投产标志 | 项目编号 | 工程主题类型 | 数据日期 | 星期 | 超期天数 | 项目组
BoCom02440831 | 10 | 等待审核 |  | 05100400045-营运部-531特殊业务优化需求（业务创新，基层建议）- 查询 | 历史库系统 | 531历史库 | 郑丹丹 | 2018-03-28 | 2018-04-10 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-30 | 4 | 50 | 实时数据组
BoCom02499326 | 1 | 等待审核 |  | 私银专属系统产品状态自动化逻辑 | 私银专属业务系统 | 私银专属业务系统 | 朱俊彦 | 2018-05-10 | 2018-05-18 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-30 | 4 | 12 | 客户关系组
BoCom02532679 | 3 | 等待审核 |  | BOSS卡改造为个人经营贷的业务需求-rdss数据同步 | 实时数据服务系统 | 实时数据服务系统 | 毛冰沁 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-30 | 4 | 6 | 实时数据组

## 没有接单的UAT缺陷
提出日期 | 缺陷编号 | 缺陷名称 | State | 涉及系统 | 涉及子系统 | 主修复人.fullname | 问题编号 | QC项目编号
18-5-25 下午03:41:11 | TD02543417 | 客户号合并-合并成功后-进入客户号合并名单查询（总行）查询- 原客户号与原品牌类型显示不对 | 等待审核 | 企业级客户关系管理系统 | 531零售客户关系管理子系统 | 刘剑 | BoCom02405353 | PUATYXXM
18-5-29 下午03:34:25 | TD02547618 | 登记交易的客户类型定位为单一客户时，客户号、客户名称、证件种类、证件号码必须输出显示在FDASWD0022 | 等待审核 | 金融产品分析系统 | 渠道信息管理子系统 |  | BoCom02521984 | PUATYXXM
18-5-29 下午04:13:17 | TD02547816 | 人行反洗钱月报 | 等待审核 | 交易风险监测系统 | 交易风险监测系统 |  | BoCom02485034 | PUATYXXM

## 没有解决的受阻缺陷
提出日期 | 缺陷编号 | 缺陷名称 | State | 涉及系统 | 涉及子系统 | 主修复人.fullname | 问题编号 | QC项目编号

## 没有解决的回归测试缺陷
提出日期 | 缺陷编号 | 缺陷名称 | State | 涉及系统 | 涉及子系统 | 主修复人.fullname | 问题编号 | QC项目编号
18-5-14 下午01:47:56 | TD02526367 | 对公贷款同一退件要素下的退件原因展示重复 | 驳回 | 操作型数据存储系统 | 操作型数据报表接口 |  | BoCom02494465

## 超2天没有解决的UAT缺陷
提出日期 | 缺陷编号 | 缺陷名称 | State | 涉及系统 | 涉及子系统 | 主修复人.fullname | 问题编号 | QC项目编号
18-5-25 下午03:41:11 | TD02543417 | 客户号合并-合并成功后-进入客户号合并名单查询（总行）查询- 原客户号与原品牌类型显示不对 | 等待审核 | 企业级客户关系管理系统 | 531零售客户关系管理子系统 | 刘剑 | BoCom02405353 | PUATYXXM

## 超2天没有解决的海外行SIT缺陷
提出日期 | 缺陷编号 | 缺陷名称 | State | 涉及系统 | 涉及子系统 | 主修复人.fullname | 问题编号 | QC项目编号

## 超48小时的SIT5级缺陷
提出日期 | 缺陷编号 | 缺陷名称 | State | 涉及系统 | 涉及子系统 | 主修复人.fullname | 问题编号 | QC项目编号

## 生产缺陷提醒
年 | 月 | 发起部门 | 变更提交人 | 开发中心 | 开发部门 | 检测部门 | CQ编号 | 需求编号 | 需求联系单号 | 生成ZHXQ时间NEW | IT平台审批天数 | 需求分析天数 | 开发天数 | 测试天数 | 等待投产天数 | 持续周期天数 | 安全滞留天数 | 调整的持续周期 | 需求提出时间 | CQ创建日期 | 安装完成日期 | 检测通过日期 | 投产日期 | 状态 | 待测试确认 | 关闭日期 | 需求名称 | 系统 | 子系统 | 子系统负责人 | 需求分析负责人 | 开发中心排序