## 目录
（一）SIT/UAT更新提醒
今天应更新SIT的CQ
今天应更新UAT的CQ
SIT更新已超期
UAT更新已超期
（二）缺陷提醒
没有接单的UAT缺陷
没有解决的受阻缺陷
超2天没有解决的UAT缺陷
超2天没有解决的海外行SIT缺陷
超48小时的SIT5级缺陷
没有解决的回归测试缺陷
（三）生产缺陷提醒
生产缺陷提醒

## 查询表－子系统 (hidden)
实物资产管理信息系统 | 高健青 | 统计管理组
分行数据托管区（旧） | 陈峥豪 | 实时数据组
海外分行报表转换系统（旧） | 陈柳 | 风险报送组
财务管理信息系统 | 王聚铭 | 统计管理组
电银统计分析系统 | 王聚铭 | 统计管理组
对公内部评级系统（澳台离） | 许佳卿 | 统计管理组
对公内部评级系统 | 周军 | 统计管理组
风险监测中心模型实验室 | 许佳卿 | 统计管理组
综合信息服务系统一期 | 王聚铭 | 统计管理组
国际业务统计分析系统 | 张啸仑 | 统计管理组
基金分析系统 | 王聚铭 | 统计管理组
531金融产品分析系统 | 王聚铭 | 统计管理组
LCR计量管理系统 | 张啸仑 | 统计管理组
授信理财分析子系统 | 赵欢 | 统计管理组
零贷报表应用接口 | 张啸仑 | 统计管理组
渠道信息管理子系统 | 杨浩 | 统计管理组
国际业务分析子系统 | 赵欢 | 统计管理组
基金产品分析子系统 | 杨浩 | 统计管理组
金融产品统计分析系统 | 王聚铭 | 统计管理组
零贷管理服务系统 | 张啸仑 | 统计管理组
零售内部评级系统 | 周军 | 统计管理组
内部财务 | 王聚铭 | 统计管理组
531内部评级系统（境外） | 周军 | 统计管理组
531内部评级 | 周军 | 统计管理组
分行绩效考核系统 | 刘程程 | 绩效管会组
企业年金报表系统 | 王聚铭 | 统计管理组
商户管理系统 | 王聚铭 | 统计管理组
531审计系统 | 张啸仑 | 统计管理组
审计系统 | 张啸仑 | 统计管理组
数据拆分 | 张啸仑 | 统计管理组
市场风险管理系统 | 孙盼盼 | 统计管理组
数字交行个金条线 | 许佳卿 | 统计管理组
信息整合平台 | 周军 | 统计管理组
资产负债管理系统 | 张啸仑 | 统计管理组
风险管理应用接口 | 车金根 | 数据仓库组
业务领域主题集市 | 王哲 | 数据仓库组
客户管理应用接口 | 王宁 | 数据仓库组
企业基础数据模型 | 陈标 | 数据仓库组
报表管理应用接口 | 曹嘉欣 | 数据仓库组
数字交行预财条线 | 计旻晖 | 数据仓库组
香港数据仓库 | 孟悦 | 数据仓库组
新一代风险数据集市 | 王哲 | 数据仓库组
信息分析预测系统 | 王哲 | 数据仓库组
数据分析挖掘系统 | 俞书浩 | 数据仓库组
531海外操作型数据存储系统 | 赵俊 | 实时数据组
531海外特殊名单系统 | 屠超 | 实时数据组
操作型基础数据模型 | 徐珂珂 | 实时数据组
操作型数据风险应用 | 赵俊 | 实时数据组
操作型数据报表接口 | 陈柳 | 实时数据组
操作型数据客户应用 | 陈柳 | 实时数据组
操作型数据营运管理 | 陈柳 | 实时数据组
531历史库 | 王毅 | 实时数据组
历史库 | 刘程程 | 实时数据组
实时数据服务系统 | 陈峥豪 | 实时数据组
数字交行公司条线 | 陈峥豪 | 实时数据组
特殊名单系统 | 屠超 | 实时数据组
特殊名单系统（离岸） | 屠超 | 实时数据组
香港操作型数据存储 | 徐珂珂 | 实时数据组
香港交易风险监测系统 | 屠超 | 实时数据组
香港分行特殊名单系统 | 屠超 | 实时数据组
香港历史库 | 王毅 | 实时数据组
香港子行操作型数据存储系统 | 徐珂珂 | 实时数据组
香港子行交易风险监测系统 | 屠超 | 实时数据组
香港子行特殊名单系统 | 屠超 | 实时数据组
531海外企业级客户关系管理系统 | 潘国巍 | 客户关系组
ACRM | 刘剑 | 客户关系组
财富管理系统 | 刘剑 | 客户关系组
531公司客户关系管理子系统 | 匡勇 | 客户关系组
531零售客户关系管理子系统 | 刘剑 | 客户关系组
531同业客户关系管理子系统 | 匡勇 | 客户关系组
531客户关系管理公共子系统 | 匡勇 | 客户关系组
离岸企业级客户关系管理系统 | 朱俊彦 | 客户关系组
数字交行公共应用 | 朱俊彦 | 客户关系组
私银专属业务系统 | 朱俊彦 | 客户关系组
香港分行客户关系管理系统 | 潘国巍 | 客户关系组
香港子行客户关系管理系统 | 朱俊彦 | 客户关系组
管理会计 | 王仰东 | 绩效管会组
管理会计数据处理 | 王仰东 | 绩效管会组
业绩分析与绩效考核平台 | 王仰东 | 绩效管会组
531绩效考核系统 | 刘程程 | 绩效管会组
数字交行 | 童蕙 | 绩效管会组
数字交行风险条线 | 童蕙 | 绩效管会组
百宝箱手机客户端应用 | 刘程程 | 绩效管会组
数字交行技术平台 | 孙峰 | 技术组
反洗钱系统（国内） | 陈浩 | 风险报送组
个人征信管理平台 | 贾荣 | 风险报送组
531对外报送系统 | 董骐 | 风险报送组
境内监管报送系统(NSRS) | 董骐 | 风险报送组
交易风险监测系统 | 陈浩 | 风险报送组
交易风险监测（客户风险等级） | 陈浩 | 风险报送组
交易风险监测（营运风险） | 陈浩 | 风险报送组
跨境人民币报送业务系统 | 董骐 | 风险报送组
数字交行同业条线 | 董骐 | 风险报送组
资本充足率计算系统 | 陈柳 | 风险报送组
综合报备 | 董骐 | 风险报送组
反欺诈管理系统 | 王聚铭 | 统计管理组
反欺诈管理系统三期 | 王聚铭 | 统计管理组

## 今天应更新SIT的CQ
问题编号 | 子单号 | State | UAT检测结果 | 变更名称 | 涉及系统 | 涉及子系统 | owner.fullname | 计划更新SIT日期 | 计划更新UAT日期 | 计划投产日期 | 投产标志 | 需求规格说明书附件.filename | 数据日期 | 星期 | 超期天数 | 项目组
BoCom02416498 | 1 | 等待开发 |  | 关于在数字交行开发“业绩分析与绩效考核平台”的需求 | 管理会计系统 | 业绩分析与绩效考核平台 | 王丰 | 2018-05-31 | 2018-06-07 | 2018-09-15 | Y |  | 2018-05-31 | 5 | 0 | 绩效管会组
BoCom02416498 | 2 | 正在开发 |  | 关于在数字交行开发“业绩分析与绩效考核平台”的需求 | 数据仓库系统 | 业务领域主题集市 | 孟悦 | 2018-05-31 | 2018-06-07 | 2018-09-15 | Y |  | 2018-05-31 | 5 | 0 | 数据仓库组
BoCom02486587 | 2 | 等待开发 |  | 关于开发县域机构自助银行统计报表的需求0328 | 数据仓库系统 | 企业基础数据模型 | 张婷婷 | 2018-05-31 | 2018-06-15 | 2018-07-21 | Y |  | 2018-05-31 | 5 | 0 | 数据仓库组
BoCom02486587 | 4 | 等待开发 |  | 关于开发县域机构自助银行统计报表的需求0328 | 金融产品分析系统 | 渠道信息管理子系统 | 王泽宇 | 2018-05-31 | 2018-06-15 | 2018-07-21 | Y |  | 2018-05-31 | 5 | 0 | 统计管理组
BoCom02516978 | 1 | 正在开发 |  | 公务卡下发由数据仓库系统迁移至信息分析预测系统实施 | 信息分析预测系统 | 信息分析预测系统 | 穆锐 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y | BoCom02516978_信息分析预测系统需求反馈单.docx | 2018-05-31 | 5 | 0 | 数据仓库组
BoCom02522613 | 3 | 等待开发 |  | 风险监测项目需求035-应用层-关联关系展示层优化 | 信息分析预测系统 | 信息分析预测系统 | 王哲 | 2018-05-31 | 2018-06-07 | 2018-06-23 | Y |  | 2018-05-31 | 5 | 0 | 数据仓库组
BoCom02525397 | 3 | 等待开发 |  | 04821800101-公司部-蕴通企业结算套餐参数化配置需求（特急） | 操作型数据存储系统 | 操作型数据客户应用 | 王林涛 | 2018-05-31 | 2018-06-07 | 2018-06-22 | N |  | 2018-05-31 | 5 | 0 | 实时数据组
BoCom02536608 | 3 | 正在开发 |  | 10502200002-营运部-关于优化“数字交行”到店客户交易偏好分析模块的需求 | 数字交行 | 数字交行公共应用 | 周潜 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-23 | Y | 优化到店客户交易偏好分析模块需求反馈.doc | 2018-05-31 | 5 | 0 | 客户关系组
BoCom02546836 | 1 | 正在开发 |  | 05000100204-营运部-531好现贷业务补充数据下发需求 | 数据仓库系统 | 报表管理应用接口 | 何林凯 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-23 | Y |  | 2018-05-31 | 5 | 0 | 数据仓库组
BoCom02511183 | 17 | 正在开发 |  | 中国移动通信集团有限公司资金管理系统直联开发需求 | 历史库系统 | 531历史库 | 王冠秦 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 2018-07-21 | Y |  | 2018-05-31 | 5 | -1 | 实时数据组
BoCom02502974 | 4 | 等待开发 |  | 组合额度技术优化方案 | 信息分析预测系统 | 信息分析预测系统 | 穆锐 | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-07-21 | Y |  | 2018-05-31 | 5 | -1 | 数据仓库组
BoCom02502974 | 7 | 等待开发 |  | 组合额度技术优化方案 | 数据仓库系统 | 风险管理应用接口 | 王浩 | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-07-21 | Y |  | 2018-05-31 | 5 | -1 | 数据仓库组
BoCom02518323 | 8 | 正在开发 |  | 综合权益平台项目需求 | 历史库系统 | 531历史库 | 赵丁 | 2018-06-01 | 2018-06-19 | 2018-08-11 | Y | HDFS系统需求反馈单-BoCom02518323.docx | 2018-05-31 | 5 | -1 | 实时数据组
BoCom02539003 | 3 | 正在开发 |  | 关于分条线开发S71普惠金融报表的联系事项-农村集体经济组织相关 | 数据仓库系统 | 企业基础数据模型 | 张婷婷 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-23 | Y | 需求规格说明书-BoCom02539003.docx | 2018-05-31 | 5 | -1 | 数据仓库组
BoCom02539009 | 2 | 正在开发 |  | （监管报送）关于变更“531综合管理信息平台数据需求”银监会报表需求的相关事宜（同业明细） | 数据仓库系统 | 报表管理应用接口 | 姚袆卿 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-09 | N | 需求规格说明书-BoCom02539009-20180524.docx | 2018-05-31 | 5 | -1 | 数据仓库组
BoCom02540439 | 3 | 正在开发 |  | 关于申请提交小微信贷贷后监控规则和系统功能优化的事宜（6） | 数据仓库系统 | 风险管理应用接口 | 洪学正 | 2018-06-01 | 2018-06-19 | 2018-07-21 | Y | 需求规格说明书-BoCom02540439.doc | 2018-05-31 | 5 | -1 | 数据仓库组
BoCom02540443 | 3 | 等待开发 |  | 关于申请提交小微信贷贷后监控规则和系统功能优化的事宜（7） | 数据仓库系统 | 风险管理应用接口 | 洪学正 | 2018-06-01 | 2018-06-19 | 2018-07-21 | Y |  | 2018-05-31 | 5 | -1 | 数据仓库组
BoCom02540453 | 3 | 正在开发 |  | 关于申请提交小微信贷贷后监控规则和系统功能优化的事宜（5） | 数据仓库系统 | 风险管理应用接口 | 洪学正 | 2018-06-01 | 2018-06-19 | 2018-07-21 | Y | 需求规格说明书-BoCom02540453.docx | 2018-05-31 | 5 | -1 | 数据仓库组
BoCom02541679 | 2 | 等待开发 |  | 关于申请提交小微信贷贷后监控规则优化需求的事宜（1）-小企业贷后监控规则优化 | 数据仓库系统 | 风险管理应用接口 | 洪学正 | 2018-06-01 | 2018-06-19 | 2018-07-21 | Y |  | 2018-05-31 | 5 | -1 | 数据仓库组
BoCom02541666 | 3 | 等待开发 |  | 关于重新申请提交小微贷后监控系统反洗钱应用补充需求的事宜 | 数据仓库系统 | 风险管理应用接口 | 王浩 | 2018-06-01 | 2018-06-19 | 2018-07-21 | Y |  | 2018-05-31 | 5 | -1 | 数据仓库组
BoCom02541297 | 3 | 等待开发 |  | 关于开发普惠金融利润核算报表的需求 | 数据仓库系统 | 报表管理应用接口 | 孟悦 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-23 | Y |  | 2018-05-31 | 5 | -1 | 数据仓库组
BoCom02511183 | 24 | 等待开发 |  | 中国移动通信集团有限公司资金管理系统直联开发需求 | 操作型数据存储系统 | 操作型数据客户应用 | 王林涛 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 2018-07-21 | Y |  | 2018-05-31 | 5 | -1 | 实时数据组

## 今天应更新UAT的CQ
问题编号 | 子单号 | State | UAT检测结果 | 变更名称 | 涉及系统 | 涉及子系统 | owner.fullname | 计划更新SIT日期 | 计划更新UAT日期 | 计划投产日期 | 投产标志 | 需求规格说明书附件.filename | 数据日期 | 星期 | 超期天数 | 项目组
BoCom02433113 | 6 | 等待同步安装 |  | 05800000001-国际部-531国内证转让需求（正式稿） | 数据仓库系统 | 企业基础数据模型 | 牛辉坡 | 2018-05-10 | 2018-05-31 | 2018-08-11 | Y | 需求规格说明书-BoCom02433113.docx | 2018-05-31 | 5 | 0 | 数据仓库组
BoCom02433113 | 9 | 等待同步安装 |  | 05800000001-国际部-531国内证转让需求（正式稿） | 操作型数据存储系统 | 操作型基础数据模型 | 陈香玉 | 2018-05-10 | 2018-05-31 | 2018-08-11 | Y | BoCom02433113-ODSS需求反馈单（基础层）.docx | 2018-05-31 | 5 | 0 | 实时数据组
BoCom02516978 | 1 | 正在开发 |  | 公务卡下发由数据仓库系统迁移至信息分析预测系统实施 | 信息分析预测系统 | 信息分析预测系统 | 穆锐 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y | BoCom02516978_信息分析预测系统需求反馈单.docx | 2018-05-31 | 5 | 0 | 数据仓库组
BoCom02516978 | 2 | 等待同步安装SIT |  | 公务卡下发由数据仓库系统迁移至信息分析预测系统实施 | 数据仓库系统 | 企业基础数据模型 | 张婷婷 | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y | 需求规格说明书-BoCom02516978.docx | 2018-05-31 | 5 | 0 | 数据仓库组
BoCom02433113 | 10 | 等待SIT测试 |  | 05800000001-国际部-531国内证转让需求（正式稿） | 信息分析预测系统 | 信息分析预测系统 | 穆锐 | 2018-05-10 | 2018-05-31 | 2018-08-11 | Y | BoCom02433113_信息分析预测系统需求反馈单.docx | 2018-05-31 | 5 | 0 | 数据仓库组
BoCom02522483 | 1 | 等待SIT测试 |  | ECRM系统360视图优化需求（产品信息—时效性及贵金属钱包）-产品信息时效性 | 企业级客户关系管理系统 | 531零售客户关系管理子系统 | 廖志强 | 2018-05-24 | 2018-05-31 | 2018-07-21 | Y | BoCom02522483_需求反馈单.docx | 2018-05-31 | 5 | 0 | 客户关系组
BoCom02522488 | 1 | 等待SIT测试 |  | ECRM系统360视图优化需求（产品信息—时效性及贵金属钱包）-贵金属钱包 | 企业级客户关系管理系统 | 531零售客户关系管理子系统 | 廖志强 | 2018-05-29 | 2018-05-31 | 2018-07-21 | Y | BoCom02522488_需求反馈单.docx | 2018-05-31 | 5 | 0 | 客户关系组
BoCom02521019 | 4 | 等待同步安装 |  | 个人信用经营贷款限额管理需求 | 数据仓库系统 | 风险管理应用接口 | 高磊 | 2018-05-24 | 2018-05-31 | 2018-06-15 | N | 需求规格说明书-BoCom02521019.docx | 2018-05-31 | 5 | 0 | 数据仓库组
BoCom02527820 | 1 | 等待SIT测试 |  | 深圳分行零售板块的数据应用分析需求-客户经理当天工作日志数据对接 | 企业级客户关系管理系统 | 531零售客户关系管理子系统 | 张娜 | 2018-05-29 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y | BoCom02527820_反馈单.docx | 2018-05-31 | 5 | 0 | 客户关系组
BoCom02533014 | 1 | 等待SIT测试 |  | 关于离岸中心特殊退款业务交易附言的申报优化 | 监管报送系统（澳台离） | 531对外报送系统 | 许明安 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y | EXRS系统需求反馈单-BoCom02533014.docx | 2018-05-31 | 5 | 0 | 风险报送组
BoCom02534242 | 1 | 等待SIT测试 |  | 关于优化标签"GJKHYX09"规则的需求申请事宜 | 数据仓库系统 | 客户管理应用接口 | 李可为 | 2018-05-24 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y | EDWH需求规格说明书-BoCom02534242.docx | 2018-05-31 | 5 | 0 | 数据仓库组
BoCom02533581 | 4 | 等待同步安装SIT |  | 05200100221-营运部-531银行卡买单吧渠道开卡功能需求（客户体验、部门协办） | 操作型数据存储系统 | 操作型数据客户应用 | 王林涛 | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y | ODSS需求反馈单-BoCom02533581.docx | 2018-05-31 | 5 | 0 | 实时数据组
BoCom02494435 | 8 | 等待SIT测试 |  | 04821100101-公司部-企业网银结算套餐需求 | 操作型数据存储系统 | 操作型基础数据模型 | 刘登 | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 2018-07-21 | Y | 需求反馈单-BoCom02494435.docx | 2018-05-31 | 5 | 0 | 实时数据组
BoCom02538388 | 3 | 等待同步安装 |  | 531代理法人贵金属交易费用会计核算优化需求（政策实施 监管要求） | 操作型数据存储系统 | 操作型数据客户应用 | 王林涛 | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y | ODSS需求反馈单-BoCom02538388.docx | 2018-05-31 | 5 | 0 | 实时数据组
BoCom02538388 | 4 | 等待同步安装 |  | 531代理法人贵金属交易费用会计核算优化需求（政策实施 监管要求） | 实时数据服务系统 | 实时数据服务系统 | 谢晓峰 | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y | RDSS系统需求规格说明书-BoCom02538388.docx | 2018-05-31 | 5 | 0 | 实时数据组
BoCom02533581 | 7 | 等待同步安装SIT |  | 05200100221-营运部-531银行卡买单吧渠道开卡功能需求（客户体验、部门协办） | 历史库系统 | 531历史库 | 赵丁 | 2018-05-29 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y | HDFS系统需求反馈单-BoCom02533581.docx | 2018-05-31 | 5 | 0 | 实时数据组
BoCom02511733 | 5 | 等待同步安装SIT |  | 卢森堡子（分）行特色报表优化需求的申请 | 531海外操作型数据存储系统 | 531海外操作型数据存储系统 | 陈香玉 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-07-21 | Y | BoCom02511733-ODSS需求反馈单（基础层）.docx | 2018-05-31 | 5 | 0 | 实时数据组
BoCom02504157 | 2 | 等待SIT测试 |  | 风险监测项目需求031-模型层-临期预测模型研发 | 操作型数据存储系统 | 操作型数据风险应用 | 赵俊 | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 2018-06-23 | Y | ODSS需求反馈单-BoCom02504157.docx | 2018-05-31 | 5 | -1 | 实时数据组
BoCom02492809 | 6 | 等待同步安装 |  | 薪金贷智能外呼需求 | 数据仓库系统 | 风险管理应用接口 | 高磊 | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 2018-07-21 | Y | 需求规格说明书-BoCom02492809.docx | 2018-05-31 | 5 | -1 | 数据仓库组
BoCom02509015 | 1 | 等待安装 |  | 智易通相关报表统计优化需求 | 金融产品分析系统 | 渠道信息管理子系统 | 杨浩 | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 2018-06-23 | Y | 渠道系统需求反馈单-RMP20180003568.docx | 2018-05-31 | 5 | -1 | 统计管理组
BoCom02492809 | 8 | 等待SIT测试 |  | 薪金贷智能外呼需求 | 操作型数据存储系统 | 操作型数据客户应用 | 陈捷 | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 2018-07-21 | Y | ODSS需求反馈单.docx | 2018-05-31 | 5 | -1 | 实时数据组
BoCom02534806 | 1 | 等待SIT测试 |  | 关于提交531新一代审计支持系统2018年5月市场业务模板开发需求的申请 | 审计系统 | 531审计系统 | 刘涛 | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 2018-06-23 | Y | BoCom02534806-需求反馈单.docx | 2018-05-31 | 5 | -1 | 统计管理组
BoCom02536608 | 1 | 等待同步安装SIT |  | 10502200002-营运部-关于优化“数字交行”到店客户交易偏好分析模块的需求 | 数据仓库系统 | 报表管理应用接口 | 贾柯柯 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-23 | Y | 需求规格说明书-BoCom02536608.docx | 2018-05-31 | 5 | -1 | 数据仓库组
BoCom02484878 | 8 | 等待SIT测试 |  | 05500300120-营运部-531联网核查及身份证件影像系统业务需求书- 柜面身份识别增加人脸识别 | 历史库系统 | 531历史库 | 王冠秦 | 2018-05-29 | 2018-06-01 | 2018-07-21 | Y | HDFS系统需求反馈单-BoCom02484878.docx | 2018-05-31 | 5 | -1 | 实时数据组
BoCom02536608 | 3 | 正在开发 |  | 10502200002-营运部-关于优化“数字交行”到店客户交易偏好分析模块的需求 | 数字交行 | 数字交行公共应用 | 周潜 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-23 | Y | 优化到店客户交易偏好分析模块需求反馈.doc | 2018-05-31 | 5 | -1 | 客户关系组
BoCom02546836 | 1 | 正在开发 |  | 05000100204-营运部-531好现贷业务补充数据下发需求 | 数据仓库系统 | 报表管理应用接口 | 何林凯 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-23 | Y

## SIT更新已超期
问题编号 | 子单号 | State | UAT检测结果 | 变更名称 | 涉及系统 | 涉及子系统 | owner.fullname | 计划更新SIT日期 | 计划更新UAT日期 | 计划投产日期 | 投产标志 | 项目编号 | 工程主题类型 | 数据日期 | 星期 | 超期天数 | 项目组
BoCom02440831 | 10 | 等待审核 |  | 05100400045-营运部-531特殊业务优化需求（业务创新，基层建议）- 查询 | 历史库系统 | 531历史库 | 郑丹丹 | 2018-03-28 | 2018-04-10 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-31 | 5 | 64 | 实时数据组
BoCom02499326 | 1 | 等待开发 |  | 私银专属系统产品状态自动化逻辑 | 私银专属业务系统 | 私银专属业务系统 | 朱俊彦 | 2018-05-10 | 2018-05-18 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-31 | 5 | 21 | 客户关系组

## UAT更新已超期
问题编号 | 子单号 | State | UAT检测结果 | 变更名称 | 涉及系统 | 涉及子系统 | owner.fullname | 计划更新SIT日期 | 计划更新UAT日期 | 计划投产日期 | 投产标志 | 项目编号 | 工程主题类型 | 数据日期 | 星期 | 超期天数 | 项目组
BoCom02440831 | 10 | 等待审核 |  | 05100400045-营运部-531特殊业务优化需求（业务创新，基层建议）- 查询 | 历史库系统 | 531历史库 | 郑丹丹 | 2018-03-28 | 2018-04-10 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-31 | 5 | 51 | 实时数据组
BoCom02499326 | 1 | 等待开发 |  | 私银专属系统产品状态自动化逻辑 | 私银专属业务系统 | 私银专属业务系统 | 朱俊彦 | 2018-05-10 | 2018-05-18 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-31 | 5 | 13 | 客户关系组
BoCom02532679 | 3 | 等待同步安装 |  | BOSS卡改造为个人经营贷的业务需求-rdss数据同步 | 实时数据服务系统 | 实时数据服务系统 | 毛冰沁 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-05-31 | 5 | 7 | 实时数据组

## 没有接单的UAT缺陷
提出日期 | 缺陷编号 | 缺陷名称 | State | 涉及系统 | 涉及子系统 | 主修复人.fullname | 问题编号 | QC项目编号
18-5-29 下午03:34:25 | TD02547618 | 登记交易的客户类型定位为单一客户时，客户号、客户名称、证件种类、证件号码必须输出显示在FDASWD0022 | 等待审核 | 信息分析预测系统 | 信息分析预测系统 |  | BoCom02521984 | PUATYXXM

## 没有解决的受阻缺陷
提出日期 | 缺陷编号 | 缺陷名称 | State | 涉及系统 | 涉及子系统 | 主修复人.fullname | 问题编号 | QC项目编号

## 没有解决的回归测试缺陷
提出日期 | 缺陷编号 | 缺陷名称 | State | 涉及系统 | 涉及子系统 | 主修复人.fullname | 问题编号 | QC项目编号
18-5-14 下午01:47:56 | TD02526367 | 对公贷款同一退件要素下的退件原因展示重复 | 驳回 | 操作型数据存储系统 | 操作型数据报表接口 |  | BoCom02494465

## 超2天没有解决的UAT缺陷
提出日期 | 缺陷编号 | 缺陷名称 | State | 涉及系统 | 涉及子系统 | 主修复人.fullname | 问题编号 | QC项目编号
18-5-24 上午09:54:48 | TD02540864 | 进口保理交易对手要素取值错误 | 等待开发 | 金融产品分析系统 | 国际业务分析子系统 | 王震 | BoCom02498727 | PUATYXXM
18-5-28 下午04:37:57 | TD02545944 | RCPR无法加载出来首尔清算行的跨境同业融资信息和同业往来账户余额信息 | 等待开发 | 跨境人民币报送业务系统 | 跨境人民币报送业务系统 | 陈浩华 | BoCom02523955 | PUATYXXM

## 超2天没有解决的海外行SIT缺陷
提出日期 | 缺陷编号 | 缺陷名称 | State | 涉及系统 | 涉及子系统 | 主修复人.fullname | 问题编号 | QC项目编号

## 超48小时的SIT5级缺陷
提出日期 | 缺陷编号 | 缺陷名称 | State | 涉及系统 | 涉及子系统 | 主修复人.fullname | 问题编号 | QC项目编号

## 生产缺陷提醒
年 | 月 | 发起部门 | 变更提交人 | 开发中心 | 开发部门 | 检测部门 | CQ编号 | 需求编号 | 需求联系单号 | 生成ZHXQ时间NEW | IT平台审批天数 | 需求分析天数 | 开发天数 | 测试天数 | 等待投产天数 | 持续周期天数 | 安全滞留天数 | 调整的持续周期 | 需求提出时间 | CQ创建日期 | 安装完成日期 | 检测通过日期 | 投产日期 | 状态 | 待测试确认 | 关闭日期 | 需求名称 | 系统 | 子系统 | 子系统负责人 | 需求分析负责人 | 开发中心排序