## 目录
（一）SIT/UAT更新提醒
今天应更新SIT的CQ
今天应更新UAT的CQ
SIT更新已超期
UAT更新已超期
（二）缺陷提醒
没有接单的UAT缺陷
没有解决的受阻缺陷
超2天没有解决的UAT缺陷
超2天没有解决的海外行SIT缺陷
超48小时的SIT5级缺陷
没有解决的回归测试缺陷
（三）生产缺陷提醒
生产缺陷提醒

## 查询表－子系统 (hidden)
实物资产管理信息系统 | 高健青 | 统计管理组
分行数据托管区（旧） | 陈峥豪 | 实时数据组
海外分行报表转换系统（旧） | 陈柳 | 风险报送组
财务管理信息系统 | 王聚铭 | 统计管理组
电银统计分析系统 | 王聚铭 | 统计管理组
对公内部评级系统（澳台离） | 许佳卿 | 统计管理组
对公内部评级系统 | 周军 | 统计管理组
风险监测中心模型实验室 | 许佳卿 | 统计管理组
综合信息服务系统一期 | 王聚铭 | 统计管理组
国际业务统计分析系统 | 张啸仑 | 统计管理组
基金分析系统 | 王聚铭 | 统计管理组
531金融产品分析系统 | 王聚铭 | 统计管理组
LCR计量管理系统 | 张啸仑 | 统计管理组
授信理财分析子系统 | 赵欢 | 统计管理组
零贷报表应用接口 | 张啸仑 | 统计管理组
渠道信息管理子系统 | 杨浩 | 统计管理组
国际业务分析子系统 | 赵欢 | 统计管理组
基金产品分析子系统 | 杨浩 | 统计管理组
金融产品统计分析系统 | 王聚铭 | 统计管理组
零贷管理服务系统 | 张啸仑 | 统计管理组
零售内部评级系统 | 周军 | 统计管理组
内部财务 | 王聚铭 | 统计管理组
531内部评级系统（境外） | 周军 | 统计管理组
531内部评级 | 周军 | 统计管理组
分行绩效考核系统 | 刘程程 | 绩效管会组
企业年金报表系统 | 王聚铭 | 统计管理组
商户管理系统 | 王聚铭 | 统计管理组
531审计系统 | 张啸仑 | 统计管理组
审计系统 | 张啸仑 | 统计管理组
数据拆分 | 张啸仑 | 统计管理组
市场风险管理系统 | 孙盼盼 | 统计管理组
数字交行个金条线 | 许佳卿 | 统计管理组
信息整合平台 | 周军 | 统计管理组
资产负债管理系统 | 张啸仑 | 统计管理组
风险管理应用接口 | 车金根 | 数据仓库组
业务领域主题集市 | 王哲 | 数据仓库组
客户管理应用接口 | 王宁 | 数据仓库组
企业基础数据模型 | 陈标 | 数据仓库组
报表管理应用接口 | 曹嘉欣 | 数据仓库组
数字交行预财条线 | 计旻晖 | 数据仓库组
香港数据仓库 | 孟悦 | 数据仓库组
新一代风险数据集市 | 王哲 | 数据仓库组
信息分析预测系统 | 王哲 | 数据仓库组
数据分析挖掘系统 | 俞书浩 | 数据仓库组
531海外操作型数据存储系统 | 赵俊 | 实时数据组
531海外特殊名单系统 | 屠超 | 实时数据组
操作型基础数据模型 | 徐珂珂 | 实时数据组
操作型数据风险应用 | 赵俊 | 实时数据组
操作型数据报表接口 | 陈柳 | 实时数据组
操作型数据客户应用 | 陈柳 | 实时数据组
操作型数据营运管理 | 陈柳 | 实时数据组
531历史库 | 王毅 | 实时数据组
历史库 | 刘程程 | 实时数据组
实时数据服务系统 | 陈峥豪 | 实时数据组
数字交行公司条线 | 陈峥豪 | 实时数据组
特殊名单系统 | 屠超 | 实时数据组
特殊名单系统（离岸） | 屠超 | 实时数据组
香港操作型数据存储 | 徐珂珂 | 实时数据组
香港交易风险监测系统 | 屠超 | 实时数据组
香港分行特殊名单系统 | 屠超 | 实时数据组
香港历史库 | 王毅 | 实时数据组
香港子行操作型数据存储系统 | 徐珂珂 | 实时数据组
香港子行交易风险监测系统 | 屠超 | 实时数据组
香港子行特殊名单系统 | 屠超 | 实时数据组
531海外企业级客户关系管理系统 | 潘国巍 | 客户关系组
ACRM | 刘剑 | 客户关系组
财富管理系统 | 刘剑 | 客户关系组
531公司客户关系管理子系统 | 匡勇 | 客户关系组
531零售客户关系管理子系统 | 刘剑 | 客户关系组
531同业客户关系管理子系统 | 匡勇 | 客户关系组
531客户关系管理公共子系统 | 匡勇 | 客户关系组
离岸企业级客户关系管理系统 | 朱俊彦 | 客户关系组
数字交行公共应用 | 朱俊彦 | 客户关系组
私银专属业务系统 | 朱俊彦 | 客户关系组
香港分行客户关系管理系统 | 潘国巍 | 客户关系组
香港子行客户关系管理系统 | 朱俊彦 | 客户关系组
管理会计 | 王仰东 | 绩效管会组
管理会计数据处理 | 王仰东 | 绩效管会组
业绩分析与绩效考核平台 | 王仰东 | 绩效管会组
531绩效考核系统 | 刘程程 | 绩效管会组
数字交行 | 童蕙 | 绩效管会组
数字交行风险条线 | 童蕙 | 绩效管会组
百宝箱手机客户端应用 | 刘程程 | 绩效管会组
数字交行技术平台 | 孙峰 | 技术组
反洗钱系统（国内） | 陈浩 | 风险报送组
个人征信管理平台 | 贾荣 | 风险报送组
531对外报送系统 | 董骐 | 风险报送组
境内监管报送系统(NSRS) | 董骐 | 风险报送组
交易风险监测系统 | 陈浩 | 风险报送组
交易风险监测（客户风险等级） | 陈浩 | 风险报送组
交易风险监测（营运风险） | 陈浩 | 风险报送组
跨境人民币报送业务系统 | 董骐 | 风险报送组
数字交行同业条线 | 董骐 | 风险报送组
资本充足率计算系统 | 陈柳 | 风险报送组
综合报备 | 董骐 | 风险报送组
反欺诈管理系统 | 王聚铭 | 统计管理组
反欺诈管理系统三期 | 王聚铭 | 统计管理组

## 今天应更新SIT的CQ
问题编号 | 子单号 | State | UAT检测结果 | 变更名称 | 涉及系统 | 涉及子系统 | owner.fullname | 计划更新SIT日期 | 计划更新UAT日期 | 计划投产日期 | 投产标志 | 需求规格说明书附件.filename | 数据日期 | 星期 | 超期天数 | 项目组
BoCom02511183 | 17 | 正在开发 |  | 中国移动通信集团有限公司资金管理系统直联开发需求 | 历史库系统 | 531历史库 | 王冠秦 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 2018-07-21 | Y |  | 2018-06-01 | 6 | 0 | 实时数据组
BoCom02539003 | 3 | 正在开发 |  | 关于分条线开发S71普惠金融报表的联系事项-农村集体经济组织相关 | 数据仓库系统 | 企业基础数据模型 | 张婷婷 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-23 | Y | 需求规格说明书-BoCom02539003.docx | 2018-06-01 | 6 | 0 | 数据仓库组
BoCom02540453 | 3 | 正在开发 |  | 关于申请提交小微信贷贷后监控规则和系统功能优化的事宜（5） | 数据仓库系统 | 风险管理应用接口 | 洪学正 | 2018-06-01 | 2018-06-19 | 2018-07-21 | Y | 需求规格说明书-BoCom02540453.docx | 2018-06-01 | 6 | 0 | 数据仓库组
BoCom02541297 | 3 | 等待开发 |  | 关于开发普惠金融利润核算报表的需求 | 数据仓库系统 | 报表管理应用接口 | 孟悦 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-23 | Y |  | 2018-06-01 | 6 | 0 | 数据仓库组
BoCom02511183 | 24 | 正在开发 |  | 中国移动通信集团有限公司资金管理系统直联开发需求 | 操作型数据存储系统 | 操作型数据客户应用 | 王林涛 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 2018-07-21 | Y | ODSS需求反馈单-BoCom02511183.docx | 2018-06-01 | 6 | 0 | 实时数据组
BoCom02539009 | 4 | 等待开发 |  | （监管报送）关于变更“531综合管理信息平台数据需求”银监会报表需求的相关事宜（同业明细） | 操作型数据存储系统 | 操作型基础数据模型 | 陈香玉 | 2018-06-02 | 2018-06-04 | 2018-06-09 | N |  | 2018-06-01 | 6 | -1 | 实时数据组

## 今天应更新UAT的CQ
问题编号 | 子单号 | State | UAT检测结果 | 变更名称 | 涉及系统 | 涉及子系统 | owner.fullname | 计划更新SIT日期 | 计划更新UAT日期 | 计划投产日期 | 投产标志 | 需求规格说明书附件.filename | 数据日期 | 星期 | 超期天数 | 项目组
BoCom02504157 | 2 | 等待安装 |  | 风险监测项目需求031-模型层-临期预测模型研发 | 操作型数据存储系统 | 操作型数据风险应用 | 赵俊 | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 2018-06-23 | Y | ODSS需求反馈单-BoCom02504157.docx | 2018-06-01 | 6 | 0 | 实时数据组
BoCom02492809 | 6 | 等待同步安装 |  | 薪金贷智能外呼需求 | 数据仓库系统 | 风险管理应用接口 | 高磊 | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 2018-07-21 | Y | 需求规格说明书-BoCom02492809.docx | 2018-06-01 | 6 | 0 | 数据仓库组
BoCom02492809 | 8 | 等待SIT测试 |  | 薪金贷智能外呼需求 | 操作型数据存储系统 | 操作型数据客户应用 | 陈捷 | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 2018-07-21 | Y | ODSS需求反馈单.docx | 2018-06-01 | 6 | 0 | 实时数据组
BoCom02534806 | 1 | 等待安装 |  | 关于提交531新一代审计支持系统2018年5月市场业务模板开发需求的申请 | 审计系统 | 531审计系统 | 刘涛 | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 2018-06-23 | Y | BoCom02534806-需求反馈单.docx | 2018-06-01 | 6 | 0 | 统计管理组
BoCom02536608 | 1 | 等待同步安装 |  | 10502200002-营运部-关于优化“数字交行”到店客户交易偏好分析模块的需求 | 数据仓库系统 | 报表管理应用接口 | 贾柯柯 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-23 | Y | 需求规格说明书-BoCom02536608.docx | 2018-06-01 | 6 | 0 | 数据仓库组
BoCom02484878 | 8 | 等待SIT测试 |  | 05500300120-营运部-531联网核查及身份证件影像系统业务需求书- 柜面身份识别增加人脸识别 | 历史库系统 | 531历史库 | 王冠秦 | 2018-05-29 | 2018-06-01 | 2018-07-21 | Y | HDFS系统需求反馈单-BoCom02484878.docx | 2018-06-01 | 6 | 0 | 实时数据组
BoCom02536608 | 3 | 等待SIT测试 |  | 10502200002-营运部-关于优化“数字交行”到店客户交易偏好分析模块的需求 | 数字交行 | 数字交行公共应用 | 周潜 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-23 | Y | 优化到店客户交易偏好分析模块需求反馈.doc | 2018-06-01 | 6 | 0 | 客户关系组
BoCom02546836 | 1 | 等待SIT测试 |  | 05000100204-营运部-531好现贷业务补充数据下发需求 | 数据仓库系统 | 报表管理应用接口 | 何林凯 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-23 | Y | 需求规格说明书-BoCom02546836.docx | 2018-06-01 | 6 | 0 | 数据仓库组

## SIT更新已超期
问题编号 | 子单号 | State | UAT检测结果 | 变更名称 | 涉及系统 | 涉及子系统 | owner.fullname | 计划更新SIT日期 | 计划更新UAT日期 | 计划投产日期 | 投产标志 | 项目编号 | 工程主题类型 | 数据日期 | 星期 | 超期天数 | 项目组
BoCom02440831 | 10 | 等待审核 |  | 05100400045-营运部-531特殊业务优化需求（业务创新，基层建议）- 查询 | 历史库系统 | 531历史库 | 郑丹丹 | 2018-03-28 | 2018-04-10 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-06-01 | 6 | 65 | 实时数据组

## UAT更新已超期
问题编号 | 子单号 | State | UAT检测结果 | 变更名称 | 涉及系统 | 涉及子系统 | owner.fullname | 计划更新SIT日期 | 计划更新UAT日期 | 计划投产日期 | 投产标志 | 项目编号 | 工程主题类型 | 数据日期 | 星期 | 超期天数 | 项目组
BoCom02440831 | 10 | 等待审核 |  | 05100400045-营运部-531特殊业务优化需求（业务创新，基层建议）- 查询 | 历史库系统 | 531历史库 | 郑丹丹 | 2018-03-28 | 2018-04-10 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-06-01 | 6 | 52 | 实时数据组
BoCom02499326 | 1 | 等待SIT测试 |  | 私银专属系统产品状态自动化逻辑 | 私银专属业务系统 | 私银专属业务系统 | 朱俊彦 | 2018-05-10 | 2018-05-18 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-06-01 | 6 | 14 | 客户关系组
BoCom02538388 | 4 | 等待同步安装 |  | 531代理法人贵金属交易费用会计核算优化需求（政策实施 监管要求） | 实时数据服务系统 | 实时数据服务系统 | 谢晓峰 | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-06-01 | 6 | 1 | 实时数据组
BoCom02538388 | 3 | 等待同步安装 |  | 531代理法人贵金属交易费用会计核算优化需求（政策实施 监管要求） | 操作型数据存储系统 | 操作型数据客户应用 | 王林涛 | 2018-05-28 | 2018-05-31 | 2018-06-23 | Y |  | 531工程-境内行 | 2018-06-01 | 6 | 1 | 实时数据组

## 没有接单的UAT缺陷
提出日期 | 缺陷编号 | 缺陷名称 | State | 涉及系统 | 涉及子系统 | 主修复人.fullname | 问题编号 | QC项目编号
18-5-31 下午02:52:39 | TD02551479 | 客户多个客户号,客户两个客户号下有关键客户标识,保留客户号下没有关键客户标识,合并后,关键客户标识没有关联到合并客户号下 | 等待审核 | 企业级客户关系管理系统 | 531零售客户关系管理子系统 |  | BoCom02405353 | PUATYXXM
18-5-31 下午02:57:46 | TD02551534 | 客户多个客户号,客户号下存在不同的风险承受能力,合并后客户保留的风险承受能力为保留客户号下的风险承受能力 | 等待审核 | 企业级客户关系管理系统 | 531零售客户关系管理子系统 |  | BoCom02405353 | PUATYXXM
18-5-31 下午03:43:26 | TD02551664 | PD8级以下连降2级触发关注的条件，不满足有效期一年 | 等待审核 | 操作型数据存储系统 | 操作型数据风险应用 |  | BoCom02503400 | PUATYXXM

## 没有解决的受阻缺陷
提出日期 | 缺陷编号 | 缺陷名称 | State | 涉及系统 | 涉及子系统 | 主修复人.fullname | 问题编号 | QC项目编号

## 没有解决的回归测试缺陷
提出日期 | 缺陷编号 | 缺陷名称 | State | 涉及系统 | 涉及子系统 | 主修复人.fullname | 问题编号 | QC项目编号
18-5-14 下午01:47:56 | TD02526367 | 对公贷款同一退件要素下的退件原因展示重复 | 驳回 | 操作型数据存储系统 | 操作型数据报表接口 |  | BoCom02494465

## 超2天没有解决的UAT缺陷
提出日期 | 缺陷编号 | 缺陷名称 | State | 涉及系统 | 涉及子系统 | 主修复人.fullname | 问题编号 | QC项目编号

## 超2天没有解决的海外行SIT缺陷
提出日期 | 缺陷编号 | 缺陷名称 | State | 涉及系统 | 涉及子系统 | 主修复人.fullname | 问题编号 | QC项目编号

## 超48小时的SIT5级缺陷
提出日期 | 缺陷编号 | 缺陷名称 | State | 涉及系统 | 涉及子系统 | 主修复人.fullname | 问题编号 | QC项目编号

## 生产缺陷提醒
年 | 月 | 发起部门 | 变更提交人 | 开发中心 | 开发部门 | 检测部门 | CQ编号 | 需求编号 | 需求联系单号 | 生成ZHXQ时间NEW | IT平台审批天数 | 需求分析天数 | 开发天数 | 测试天数 | 等待投产天数 | 持续周期天数 | 安全滞留天数 | 调整的持续周期 | 需求提出时间 | CQ创建日期 | 安装完成日期 | 检测通过日期 | 投产日期 | 状态 | 待测试确认 | 关闭日期 | 需求名称 | 系统 | 子系统 | 子系统负责人 | 需求分析负责人 | 开发中心排序